Затверджую:

Директор МБО «БФ «СОС Дитячі містечка» Україна

Сергій Лукашов

19 серпня 2022 року

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**для пошуку підрядника (групи підрядників)[[1]](#footnote-1) з надання послуг фасилітації заходів для розробки комунікаційної стратегії проєкту «Право на сім’ю»**

**CОС Дитячі Містечка Україна**

**19 серпня 2022 року**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва послуги:**  | **Фасилітація заходів для розробки комунікаційної стратегії проєкту «Право на сім’ю»** |
| Період надання послуги: | Вересень – жовтень 2022 р. |
| Вимоги до надавача послуги:  | * Вища освіта за спеціальністю права, журналістики, соціології, публічного адміністрування та інших дотичних сфер;
* Знання і розуміння сфери захисту прав дитини, альтернативних форм сімейного догляду, соціального захисту, системи надання соціальних послуг, соціальної роботи в громадах;
* Розуміння процесів деінституціалізації, децентралізації, повноважень органів місцевого самоврядування та спроможності громад;
* Досвід проведення фасилітованих дискусій у сфері захисту прав дитини та формування рекомендацій щодо розробки подальших дій;
* Готовність до відряджень у межах України;
* **Наявність ФОП 3-ї групи (для фізичних осіб).**
 |
| Попередній зміст послуги:  | * Проведення 4-х фасилітованих дискусій у Київській, Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях за участі лідерів думок на рівні цих регіонів (не менше 10-и учасників у кожній групі, всього не менше 40 учасників).
* Розробка аналітичного документу з висновками за результатами 4-х фасилітованих дискусій та підготовка рекомендацій.
* Проведення 1-єї фасилітованої дискусії у змішаному форматі (м. Київ та онлайн) з експертами у сфері захисту прав дитини та деінституціалізації (не менше 10 учасників).
* Розробка аналітичного документу за результатами фасилітованої дискусії у м. Києві з подальшими рекомендаціями щодо формування комунікаційної стратегії на підтримку деінституціалізації.
* Участь у підготовці комунікаційної стратегії у співпраці з експертами з комунікації (за потреби).
 |
| Заявки приймаються до |  26 серпня 2022 року |
| Контактна особа |  marianna.onufryk@sos-ukraine.org |

1. Для підсилення своєї пропозиції підрядники можуть об’єднати свою експертизу та подати заявку від імені кількох осіб [↑](#footnote-ref-1)